## WBS 상세
WBS ID | Level | Parent | Task Name | Description | Milestone | Start Date | End Date | Duration (주) | Assignees | Priority | Deliverable | Labels
WP1 | 1 | WP0 | 요구사항수집 및 정의 | 현장 기관 방문 인터뷰, 요구사항 정의, PRD 확정 | M-01 | 2026-06-10 | 2026-07-09 | 4 | pm, analyst | critical |  | requirement
WP1-1 | 2 | WP1 | W1 — 파일럿 기관 현장 인터뷰 | 파일럿 기관 3곳(A/B/C) 현장 방문, 현행 업무 프로세스 분석, 이해관계자 요구사항 수집 |  | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 1 | pm, analyst | critical | 인터뷰 요약서, 요구사항 리스트 v1.0 | requirement, task
WP1-1-1 | 3 | WP1-1 | 기관 A 인터뷰 (사회복지사 + 보호자) | 기록 작성 → PDF 출력 → 기관 간 공유 시나리오 기반 인터뷰 |  |  |  | 0 | pm | critical |  | task
WP1-1-2 | 3 | WP1-1 | 기관 B + C 인터뷰 (특수교사 + 당사자, 활동지원사 + 보호자) | IEP 기록, 서비스 일지, 당사자 EasyMode 시나리오 기반 인터뷰 |  |  |  | 0 | pm, analyst | critical |  | task
WP1-2 | 2 | WP1 | W2 — 요구사항 정제 및 PRD 확정 | MoSCoW 우선순위 분석, PRD v1.0 검토 피드백 반영, 기능 범위 최종 확정 |  | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 1 | pm, analyst, legal | critical |  | requirement
WP1-3 | 2 | WP1 | W3 — 데이터 모델 + API 사전 정의 | ERD + 테이블 명세서 최종화, API 엔드포인트 사전 정의, 보안 요구사항 정의 |  | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 1 | dba, backend-lead | high |  | requirement, architecture
WP1-4 | 2 | WP1 | W4 — 요구사항 검토회의 + WBS 작성 | 기획·개발·법무·현장 검토회의, 요구사항 추적성 매트릭스(RTM) 작성, WBS v1.0 작성 |  | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 1 | pm, analyst, backend-lead, frontend-lead | high |  | requirement
WP2 | 1 | WP0 | 업무분석설계 | 기술 아키텍처, 워크플로우 상세, UI/UX 설계, DB/API 설계 | M-02 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 4 | backend-lead, frontend-lead, designer, dba | critical |  | design
WP2-1 | 2 | WP2 | W5 — 기술 아키텍처 설계 | 시스템 구성도(인프라·서비스·DB), 기술 스택 결정, 배포 전략 설계, WBS 최종화 |  | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 1 | backend-lead | critical |  | architecture, design
WP2-2 | 2 | WP2 | W6 — 업무 워크플로우 상세 설계 | 역할별(5역) 업무 프로세스 흐름도, 생애주기별(6단계) 템플릿 매핑, 권한 이양 상태 머신 |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 1 | analyst, pm | high |  | design
WP2-3 | 2 | WP2 | W7 — UI/UX 상세 설계 | 반응형 레이어 설계(L1~L6), 컴포넌트 라이브러리, IA(정보구조), 브랜드 색상/타이포그래피/아이콘 |  | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 1 | designer | high |  | design
WP2-4 | 2 | WP2 | W8 — DB/API 설계 최종화 + 프로토타입 검증 | DB 스키마·인덱스·제약사항 최종화, API 명세서 v1.0, 프로토타입 UX 검증(파일럿 기관) |  | 2026-07-31 | 2026-08-09 | 1 | dba, backend-lead, frontend-lead | high |  | design, architecture
WP3 | 1 | WP0 | 개발환경설정 및 개발 | 프로젝트 초기화, 인프라 구축, 핵심 기능개발 (6주) | M-03 | 2026-08-10 | 2026-10-09 | 8 | backend-lead, backend, frontend-lead, frontend, ops | critical |  | dev-env, development
WP3-1 | 2 | WP3 | W9~W10 — 개발환경설정 | 프로젝트 스캐폴딩, CI/CD 파이프라인, 인프라 설정, 프로젝트 초기화 |  | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2 | backend-lead, frontend-lead, ops | critical |  | ops, architecture
WP3-1-1 | 3 | WP3-1 | 프로젝트 스캐폴딩 (FE + BE) | React 19 + TypeScript, NestJS + Prisma, PostgreSQL 16, ESLint/Prettier/Husky 설정 |  |  |  | 1 | backend-lead, frontend-lead | critical |  | dev-env, architecture
WP3-1-2 | 3 | WP3-1 | 인프라 설정 (AWS/에yk RDS) | AWS 스테이징 환경 구축, PostgreSQL 마이그레이션 초기화, 모니터링(Sentry/Prometheus) 연동 |  |  |  | 1 | ops, backend-lead | critical |  | ops
WP3-2 | 2 | WP3 | W11~W16 — 핵심 기능 개발 (Backend + Frontend) | 하위 레이어 → 상위 레이어 순으로 핵심 기능 개발 |  | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 6 | backend-lead, backend, frontend-lead, frontend | critical |  | dev-env, development
WP3-2-A | 3 | WP3-2 | W11 — AUTH + L1~L3 인프라 | User/RoleAssignment 도메인, 회원가입/로그인/RBAC 가드, Passport OTP, DB 마이그레이션 v1.0 |  | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 1 | backend-lead | critical | AUTH API + Unit Test + Auth PR | backend, L1-data, L2-infra, L3-domain, SRV-AUTH
WP3-2-B | 3 | WP3-2 | W12 — FAMILY + TEMPLATE | 당사자 프로파일 CRUD + 생애주기 자동 계산, 템플릿 정의 + 10필드타입 렌더러 + 템플릿×생애주기×카테고리 매핑 |  | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 1 | backend | critical | FAMILY API, TEMPLATE API, Template Editor PR | backend, L3-domain, L4-feature, SRV-FAMILY, SRV-TEMPLATE
WP3-2-C | 3 | WP3-2 | W13 — RECORD (Core CRUD) | 템플릿 기반 기록 생성·수정·삭제, 자동 임시저장(5분), JSONB 저장·GIN 인덱싱, 파일 첨부(20MB, EXIF 제거) |  | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 1 | backend | critical | RECORD API v1, File Upload PR | backend, L3-domain, L4-feature, SRV-RECORD
WP3-2-D | 3 | WP3-2 | W14 — RECORD (Query) + WORK (초대/권한) | 타임라인 뷰(cursor 기반 무한 스크롤), 기록 전문 검색(JSONB GIN), 기록자 초대(이메일/역할/기간 지정), 권한 회수/공개범위 제어 |  | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 1 | backend | high | RECORD Query PR, WORK API v1 | backend, L3-domain, L4-feature, SRV-RECORD, SRV-WORK
WP3-2-E | 3 | WP3-2 | W15 — WORK(권한이양) + NOTIFY | 만 18세 자동 감지(Cron), D-7 경고·상태 머신, 동의서 전자 서명, 앱 내/이메일 알림 발송 |  | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 1 | backend | high | TRANSITION API, NOTIFY API | backend, L3-domain, L4-feature, SRV-WORK, SRV-NOTIFY
WP3-2-F | 3 | WP3-2 | W16 — FE L5~L6 구현 (시작) | 공통 Layout(SideNav + TopBar), 반응형 브레이크포인트 설정, Auth 화면, Family 화면 |  | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 1 | frontend-lead, frontend | high | FE Auth Page, FE Family Page | frontend, L5-viewmodel, L6-presentation
WP3-3 | 2 | WP3 | [미정] W17 — FE 완성 (연계) | Records 화면, Search/View 화면, 템플릿 편집기, FE 전체 화면 연동 완료 |  | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 1 | frontend-lead, frontend | high | FE 전체 화면 연동 완료 | frontend
WP4 | 1 | WP0 | 통합테스트 | FE-BE 통합, 성능/보안/접근성 테스트, 결함 수정, PoC 준비 | M-04 | 2026-10-10 | 2026-11-09 | 4 | qa, backend, frontend, pm | critical |  | testing
WP4-1 | 2 | WP4 | W17 — FE-BE 통합 | API 연동 및 데이터 바인딩 검증, 전체 워크플로우 시나리오 테스트케이스 작성(20+) |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 1 | qa, backend, frontend | critical |  | testing
WP4-2 | 2 | WP4 | W18 — 통합 테스트 1차 | 회원가입→로그인→당사자등록→템플릿선택→-record작성→PDF출력, 초대→수락→권한관리 |  | 2026-10-17 | 2026-10-23 | 1 | qa | critical |  | testing
WP4-3 | 2 | WP4 | W19 — 결함 수정 + 성능/접근성 테스트 | 결함 수정 및 재검증, 성능 테스트(동시 50명, 검색≤2초, PDF≤5초), WCAG 2.1 AA 접근성 테스트 |  | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 1 | qa, backend, frontend | high |  | testing
WP4-4 | 2 | WP4 | W20 — 보안 테스트 + Regression + PoC 준비 | SQL Injection/XSS/CSRF/JWT 검증, 데이터 보존 테스트, 최종 Regression Test, PoC 기관 설정·계정 배포 |  | 2026-10-31 | 2026-11-09 | 1 | qa, ops | high |  | testing
WP5 | 1 | WP0 | 현장 실증테스트 (1차 PoC) | 파일럿 기관 3곳(A/B/C) 실제 사용 시나리오 기반 PoC 운영 | M-05 | 2026-11-10 | 2026-12-09 | 4 | pm, qa, analyst | critical |  | poc
WP5-1 | 2 | WP5 | W21 — PoC 운영 (1차 주) | 파일럿 기관 가동, daily 피드백 수집, 주요 버그 긴급 hotfix |  | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 1 | pm, qa | critical |  | poc
WP5-1-A | 3 | WP5-1 | 기관 A PoC 운영 (사회복지사 + 보호자) | 기록 작성 → PDF 출력 → 기관 간 공유 시나리오 테스트 |  |  |  | 0 | pm | critical |  | poc
WP5-1-B | 3 | WP5-1 | 기관 B PoC 운영 (특수교사 + 당사자) | IEP 기록 → 당사자 EasyMode → 만족도 조사 시나리오 테스트 |  |  |  | 0 | pm | critical |  | poc
WP5-1-C | 3 | WP5-1 | 기관 C PoC 운영 (활동지원사 + 보호자) | 서비스 제공 일지 → 시간 추적 → 보호자 확인 시나리오 테스트 |  |  |  | 0 | pm | critical |  | poc
WP5-2 | 2 | WP5 | W22 — PoC 운영 계속 + Weekly 리포트 | 2주차 PoC 운영 계속, Weekly 리포트 작성(문제점/개선안), 중점 기능 심층 평가 |  | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 1 | pm, analyst | high |  | poc
WP5-3 | 2 | WP5 | W23 — PoC 최종 평가 + 보완계획서 | PoC 최종 평가 회고, 개선사항 우선순위 결정, 보완 계획서 작성, 1차 보완 개발(Critical Priority) |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 1 | pm, analyst, backend-lead | high |  | poc
WP5-4 | 2 | WP5 | W24 (1차) — 1차 보완 개발 + QA | Critical Priority 보완 기능 개발 및 QA 테스트, 2차 현장 피드백 준비 |  | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 1 | backend, qa | high |  | poc, improvement
WP6 | 1 | WP0 | 보완 및 안정화 | PoC 개선사항 전면 반영, 안정화 테스트, 운영 문서, 프로덕션 배포, 최종 종료 | M-06 | 2026-12-10 | 2027-02-06 | 8 | backend, frontend, qa, ops, pm | high |  | improvement
WP6-1 | 2 | WP6 | W24~W25 — 보완 개발 (2차) | UX/UI 개선(피드백 기반), 기능 보완(Must 우선순위), DB 쿼리 튜닝, 캐싱, 응답시간 개선 |  | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2 | backend, frontend | high |  | improvement
WP6-2 | 2 | WP6 | W25~W26 — 안정화 테스트 | 기능 안정화 테스트, Regression Test(전체 시나리오), 보안 재검증(패치 적용 후) |  | 2026-12-24 | 2027-01-06 | 2 | qa | high |  | testing
WP6-3 | 2 | WP6 | W26 — 운영 문서 작성 | 매뉴얼(보호자용, 전문가용, 관리자용), 운영 SOP(점검, 백업, 모니터링), 기술 문서 최종화 |  | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 1 | pm, analyst | normal |  | improvement
WP6-4 | 2 | WP6 | W27~W28 — 최종 QA + 2차 피드백 | End-to-End 전체 테스트, 사용자 피드백 2차 수렴, 최종 결함 수정 |  | 2027-01-14 | 2027-01-27 | 2 | qa | normal |  | testing
WP6-5 | 2 | WP6 | W28~W29 — 프로덕션 배포 | 스테이징 → 프로덕션 최종 배포, 데이터 마이그레이ョン 검증, 모니터링 대시보드 확정 |  | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 1 | ops, backend-lead | critical |  | ops
WP6-6 | 2 | WP6 | W29~W30 — 최종 보고회 + 프로젝트 종료 | 프로젝트 결과 보고, Phase 2 로드맵 제안, 프로젝트 종료 승인 |  | 2027-02-04 | 2027-02-06 | 0 | pm | normal |  | improvement

## 업무별 요약
단계 ID | 단계명 | 시작일 | 종료일 | 기간 (주) | Tasks | Critical Tasks | Assignees | Deliverables
M-01 | Phase 1 — 요구사항수집 및 정의 | 2026-06-10 | 2026-07-09 | 4 | 4 | 1 | analyst, backend-lead, dba, frontend-lead, legal, pm | 인터뷰 요약서, 요구사항 리스트 v1.0
M-02 | Phase 2 — 업무분석설계 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 4 | 4 | 1 | analyst, backend-lead, dba, designer, frontend-lead, pm
M-03 | Phase 3 — 개발환경설정 및 개발 | 2026-08-10 | 2026-10-09 | 9 | 3 | 1 | backend, backend-lead, frontend, frontend-lead, ops | FE 전체 화면 연동 완료
M-04 | Phase 4 — 통합테스트 | 2026-10-10 | 2026-11-09 | 4 | 5 | 1 | backend, frontend, frontend-lead, ops, pm, qa | FE 전체 화면 연동 완료 FE 전체 화면 연동 완료
M-05 | Phase 5 — 현장 실증테스트 (1차 PoC) | 2026-11-10 | 2026-12-09 | 4 | 4 | 1 | analyst, backend, backend-lead, pm, qa
M-06 | Phase 6 — 보완 및 안정화 | 2026-12-10 | 2027-02-06 | 8 | 6 | 0 | analyst, backend, backend-lead, frontend, ops, pm, qa

## 간트차트
Task ID | Task Name
M-01 | ■ Phase 1 — 요구사항수집 및 정의
M-02 | ■ Phase 2 — 업무분석설계
M-03 | ■ Phase 3 — 개발환경설정 및 개발
M-04 | ■ Phase 4 — 통합테스트
M-05 | ■ Phase 5 — 현장 실증테스트 (1차 PoC)
M-06 | ■ Phase 6 — 보완 및 안정화
WP1-1 | ├ W1 — 파일럿 기관 현장 인터뷰
WP1-2 | ├ W2 — 요구사항 정제 및 PRD 확정
WP1-4 | ├ W4 — 요구사항 검토회의 + WBS 작성
WP1-3 | ├ W3 — 데이터 모델 + API 사전 정의
WP2-2 | ├ W6 — 업무 워크플로우 상세 설계
WP2-1 | ├ W5 — 기술 아키텍처 설계
WP2-4 | ├ W8 — DB/API 설계 최종화 + 프로토타입 검증
WP2-3 | ├ W7 — UI/UX 상세 설계
WP3-3 | ├ [미정] W17 — FE 완성 (연계)
WP3-2 | ├ W11~W16 — 핵심 기능 개발 (Backend + Frontend)
WP3-1 | ├ W9~W10 — 개발환경설정
WP3-3 | ├ [미정] W17 — FE 완성 (연계)
WP4-4 | ├ W20 — 보안 테스트 + Regression + PoC 준비
WP4-1 | ├ W17 — FE-BE 통합
WP4-3 | ├ W19 — 결함 수정 + 성능/접근성 테스트
WP4-2 | ├ W18 — 통합 테스트 1차
WP5-2 | ├ W22 — PoC 운영 계속 + Weekly 리포트
WP5-1 | ├ W21 — PoC 운영 (1차 주)
WP5-3 | ├ W23 — PoC 최종 평가 + 보완계획서
WP5-4 | ├ W24 (1차) — 1차 보완 개발 + QA
WP6-3 | ├ W26 — 운영 문서 작성
WP6-1 | ├ W24~W25 — 보완 개발 (2차)
WP6-2 | ├ W25~W26 — 안정화 테스트
WP6-4 | ├ W27~W28 — 최종 QA + 2차 피드백
WP6-6 | ├ W29~W30 — 최종 보고회 + 프로젝트 종료
WP6-5 | ├ W28~W29 — 프로덕션 배포